## Sheet1
校车项目开发成本估算
注：本估算不包含软硬件费用、系统维护成本（硬件、人力）、第3方平台(软硬件)费用。
终端 | 模块首页 | 二级页面 | 三四级页面 | 功能细节 | 备注 | UI | 前端IOS | 前端安卓 | Html | 后台
第三方GPS集成 |  |  |  |  | 硬件及服务收费未知 |  |  |  |  | 15
短信服务集成 |  |  |  |  | 我记得是2分钱一条 |  |  |  |  | 3
开工前的设计（系统架构、接口汇总、界面原型、界面风格） | [5 empty] | 8 | 8 |  |  | 5
家长 | 首页 |  |  | 家长二维码，孩子的状态（家、上学途中、在校、放学途中），申请不上车（今早/明早、上学/放学，可撤回），表扬投诉建议，问卷回访。 | 如果是在途中，点击后可查看校车轨迹 | 2 | 1.5 | 1.5 |  | 0.5
|  | 申请不上车 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5
|  | 二维码展示 |  | 接送时展示。被老师扫描后，显示接送成功等信息。 | 二维码带时效性（1分钟），防复制。 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5
|  | 表扬投诉建议（家管） | 历史一栏 | 日期、类型、对象、相关孩子 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 详情（添加/修改） | 表扬/投诉/建议。对象（校车、司机、线路、老师、其他），文字，拍照（3张）。跟进状态、（老师/司机、校方）回折。 | 表扬/建议由老师/司机回折，表扬/建议/投诉由校方回折 | 0.5 | 1 | 1 |  | 0.5
|  | 问卷回访（家管） |  | 很不满意、不满意、一般、满意、非常满意 | 后台直接计算出满意度，5档占比 | 0.5 | 1 | 1 |  | 0.5
|  | 校车轨迹 |  | 当前位置（XX分钟前），预计到达接送站耗时，上一站，下一站 |  | 0.5 | 1 | 1 |  | 0.5
| 消息中心 |  |  | 申请不上车提醒、上车、到校、离校、到站、家庭成员手机号修改提醒、老师通知、校方通知、平台通知 |  | 0.5 | 1 | 1 |  | 1
|  | 消息详情 |  | 消息标题、时间、来自、内容 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5
| 个人中心 |  |  | 姓名、头像、手机号、家庭身份（爸爸、妈妈。。保姆、其他）、职责（管理员、成员）、家庭编号、家长编号。我的孩子，家长们、家长二维码、站点登记、投诉建议、设置。 |  | 2 | 1.5 | 1.5 |  | 0.5
|  | 孩子 |  | 姓名、头像、男女、学校，是否坐校车。添加/修改/删除孩子（家管）。 | 添加/删除需要口令码。 | 0.5 | 1 | 1 |  | 0.5
|  |  | 孩子详情（添加/修改） | 姓名、头像、男女、孩子编号、生日、学校、常住地址、当前是否坐校车、查看校车信息。 | 生成的ID交给学校去绑定。 | 0.5 | 1 | 1 |  | 0.5
|  |  | 校车信息 | 车牌、司机（头像、姓名、驾驶证）、随车老师（可以是司机，头像、姓名、手机号）、负责线路名、行驶路线（站点，往返到达时刻，描述，具体位置（可导航）） |  | 0.5 | 1 | 1 |  | 0.5
|  | 家长 |  | 姓名、头像、手机号、家庭身份（爸爸、妈妈。。）。添加/修改/删除家长（家管） | 包含家管。添加/删除需要口令码。 | 0.5 | 1 | 1 |  | 0.5
|  |  | 家长详情（添加/修改） | 姓名、头像、手机号、家庭身份（爸爸、妈妈。。）、职责（家管、成员）、家长编号。转交管理权限。 | 转交管理权限需要口令码。 | 0.5 | 1 | 1 |  | 0.5
|  | 站点登记 |  | 站点名/线路名，往返时刻，上车的孩子名，站点描述 |  | 0.5 | 1 | 1 |  | 0.5
|  |  | 站点详情 | 站点名/线路名，上车的孩子名，站点描述，具体位置（可导航），往返时刻，更改站点。 | 更改站点需要口令码 | 0.5 | 1 | 1 |  | 0.5
|  |  | 更改站点 | 选择线路，站点一览（点击展开站点详情）。 |  | 0.5 | 1 | 1 |  | 0.5
|  |  | 申请站点 | 输入家庭地址，GPS定位。 | 学校根据家庭地址开新线路。 | 0.5 | 1 | 1 |  | 0.5
|  | 设置 | 账号及安全/注销 |  |  | 0.5 | 1 | 1 |  | 0.2
|  |  | 手机号/口令码 | 短信验证修改手机号 | 家管换号需要口令，成员换号推送家管。 | 0.3 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 初始口令码（家管） | 新，新 |  | 0.2 | 0.3 | 0.3 |  | 0.1
|  |  | 修改口令码 | 旧，新，新 |  | 0.2 | 0.3 | 0.3 |  | 0.1
|  |  | 口令码找回 | 邮箱找回，或上传手持身份证或者手持护照拍照向平台申诉 | 系统后台收到申诉请求，以短信方式发送原口令码短信 | 0.5 | 1 | 1 |  | 1
|  |  | 建议反馈 | 对平台的建议反馈 |  | 0.3 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 关于我们 |  |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.5
| 注册 | 注册个人 |  | 姓名、手机号（区号固定、先校验是否已注册或者已帮绑定到某家庭，短信验证）、身份证或这护照号、自拍头像，确认自己是家管、确认协议 | 只需要家管注册，其他成员由家管创建 | 1 | 1.5 | 1.5 |  | 0.5
| 登录 |  |  | 手机号、短信验证码 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5
车长老师 | 登录 |  |  | 手机号、短信验证码 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5
| 首页 |  |  | 当前状态：离校/在校/在途，点名，家长建议箱（只有建议）
|  | 点名 |  | 流程： 1)初始：确认往返模式（上学/放学），如果选择放学直接进入上车点名环节，完成后点“出发”。“离校/在校”变为“在途”。 2）下一站（站名，描述）提示，点击“到达”，开始上下车点名，点击“离开”。 3）如果是放学终点站，点击“离开”后“在途”状态变“离校”。 4）如果是学校（上学终点站），点击“到达”后，判定全部到校，“在途”状态，变“离校”。 | 家长收到相应“到校”“离校”“到站”通知 | 2 | 2 | 2 |  | 1
|  |  | 名单界面 | 分栏：此站未上车/未上车/不上车，学生姓名，头像，“点名”，“联系家长（家管）”。扫码快速点名。 |  | 0.5 | 1.5 | 1.5 |  | 0.5
|  |  | 学生详情 | 姓名、头像、学生编号、家长群、上车点/线路，常住家庭地址(可导航)。 |  | 0.5 | 1 | 1 |  | 0.5
|  |  | 家长群 | 姓名，头像、家庭职位、联系方式、职责。 |  | 0.5 | 1 | 1 |  | 0.5
|  | 家长表扬/意见箱 |  | 日期、来自xx小朋友家长xx、正文。已阅/回折。 | 已阅/回折通知给家长 | 0.5 | 1 | 1 |  | 0.5
| 消息管理 |  |  | 学生不坐车通知（申请/撤回）、校方通知、平台通知。 |  | 0.5 | 1 | 1 |  | 0.5
| 个人中心 |  |  | 姓名、手机号、学校、校车车牌、负责线路名、行驶路线。 |  | 0.5 | 1 | 1 |  | 0.5
|  | 行驶线路 |  | 站点一览（点击展开站点详情） |  | 0.5 | 1 | 1 |  | 0.5
|  | 设置 | 建议反馈 |  | 同家长端 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 关于我们 |  | 同家长端 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 注销 |  | 同家长端 | 0 | 0 | 0 |  | 0
学校管理终端 | 登录 |  |  | 手机号、短信验证码 |  | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5
| 线路/站点管理 | 线路一栏 |  | 线路名（站点数，学生数，当前状态，查看线路详情），添加线路，删除线路。 |  | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5
|  |  | 线路详情（添加/修改） | 线路名，到校时间，离校时间，司机，老师，上车学生，车牌，人数上限。站点一栏（站点名，描述，往返时刻，该站上车学生，查看站点详情），添加站点，调整顺序 | 可修改线路名，车辆，司机，老师。 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5
|  |  | 站点详情（添加/修改） | 站点名，描述，地址（GPS定位），往返时刻，上车学生。删除。 | 可修改站点名、描述，地址，往返时刻。 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5
|  | 新申请站点地图 | 地图 | 以地图方式呈现新申请和已有站点，方便直观得考虑新站点。清理历史申请。 |  | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5
| 车长(老师)管理 | 老师一栏 |  | 姓名、性别、联系方式、表扬/建议/投诉数、负责线路（查看老师详情），添加老师，删除老师 |  | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5
|  |  | 老师详情（添加修改） | 姓名、头像、性别、联系方式、负责线路、表扬/建议/投诉一览 | 可修改头像、联系方式、负责线路 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5
|  |  | 表扬/建议/投诉详情 | 时间、家长名、家长手机号、学生名、类型、文字、照片。已处理回折。 |  | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5
| 学生（乘客）管理 | 学生一栏 |  | 按班级、学生姓名、学生ID搜索。姓名、性别、家管、家长联系方式、常住地址、当前乘坐线路、上车点，点击看学生详情。添加学生，删除学生（离校）。 | 通过学生ID添加。 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5
|  |  | 学生详情（修改） | 姓名、头像、性别、家管、家长联系方式、当前乘坐线路、上车点、备注、家长成员、最近上车（上学/放学、不记站点）记录。 | 可修改线路、上车点、备注 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5
| 司机管理 | 司机一栏 |  | 姓名，性别，联系方式，表扬/建议/投诉数、负责线路（查看司机详情），添加司机，删除司机 |  | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5
|  |  | 司机详情（添加修改） | 姓名、头像、性别、联系方式、负责线路、是否负责点名、身份证号、身份证正反面、驾照类型、驾照号码、驾照照片、表扬/建议/投诉一览 | 修改是否负责点名、联系方式、头像、身份证正反面、驾照类型、驾照号码、驾照照片。 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5
|  |  | 表扬/建议/投诉详情 | 时间、家长名、家长手机号、学生名、类型、文字、照片。已处理回折。 |  | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5
| 车辆管理 | 车辆一栏 |  | 车型、牌照号、学生上限人数（扣除驾驶员和老师）、负责线路、车况（使用中/维修中）（查看车辆详情），添加车辆，删除车辆 |  | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5
|  |  | 车辆详情（添加/修改） | 车型、牌照号、学生上限人数（扣除驾驶员和老师）、负责线路、车况（使用中/维修中）、最近例行检查日期、保险到期日期、年检有效年份、维修记录（创建日期，部件，费用）。 | 可修改负责线路、车况、最近例行检查日期、保险到期日期、年检有效年份 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5
|  |  | 维修记录（添加/修改） | 创建日期、最后修改日期、报修人、部件、备注、费用、票据拍照。 | 可修改报修人、部件、备注、费用、票据拍照。 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5
| 问卷调查管理 | 历史调查满意度一栏 |  | 按月份排序（上交问卷数量、问卷平均满意度（问卷平均5档占比）、问卷模板名），查看详情，查看历史问卷模板。 |  | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5
|  |  | 题目一览及满意度 | 题目、平均满意度、(平均5档占比) |  | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5
|  |  | 历史问卷模板 | 模板名（题目数）、状态（使用中/废弃）、发布日期（每周几/每月几号）、创建日期、修改日期，查看详情，创建新模板 | 如果只是修改措辞，那么更新就好，如果换题目就推荐新增模板。 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5
|  |  | 创建模板 | 可从历史模板复制。 |  | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5
|  |  | 题目详情（修改措辞） |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5
| 家长信箱 | 来信一栏 |  | 日期、类型、对象（车辆号、当值司机、当值老师、当时乘坐线路）、学生名、家长名、跟进进度（未跟进，跟进中，已解决，无法解决），查看详情。 | 只有建议和投诉需要跟进 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5
|  |  | 来信详情（修改） | 日期、类型、对象（车辆号、当值司机、当值老师、当时乘坐线路）、学生名（ID）、家长名（家庭ID）、进度（未跟进，跟进中，已解决，无法解决），照片，文字，跟进进度，老师/司机回折，校方回折。 | 可修改进度，校方回折 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5
| 通知发布管理 | 历史通知一栏 |  | 对个人（学生家管/接送老师（or负责接送的司机）/司机），对群体（某班级/全体接送老师/全体司机），标题，正文，创建时间，发布时间。创建，修改未发布的通知。 |  | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5
|  |  | 通知详情 | 对象，标题，正文，创建时间，最后修改时间，计划发布时间。 |  | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5
| 来自平台的信 | 一栏 |  | 时间，标题，内容。 |  | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5
| 账号管理 | 管理员账号 |  | 修改密码。校方信息。 |  | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5
|  |  | 校方信息 | 名字，地址（GPS），教育局备案号？，文件上传（办学资格证、营业执照等），校长，法人（私立），师生规模。 | 平台审批后更新 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5
平台终端 | 数据报表（待定） |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5
| 数据监控（待定） |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5
| 学校管理 | 一栏 |  | 名字、地址、校长、教育局备案号、办学中/停止办学、（未审批/已审批） |  | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5
|  |  | 学校详情（添加/修改） | 名字，地址（GPS），办学中/停止办学，教育局备案号？，文件上传（办学资格证、营业执照等），校长，法人（私立），师生规模。 | 全由平台负责修改，线下沟通。 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5
|  |  | 通知 | 对该校通知 |  | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5
|  | 群体通知 |  | 选择学校后，群发。 |  | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5
| 家管申诉 | 一栏 |  | 日期，家庭ID，家管姓名，手机号，处理状态（未处理/已处理）。 |  | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5
|  |  | 详情 | 日期，家庭ID，家管姓名，手机号，附带拍照，处理状态。 |  | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5
|  |  | 处理 | 发送口令码短信。 |  | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5
| 用户建议反馈 | 一栏 |  | 日期，内容，图片一张。 |  | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5
| 车辆库 |  |  | 通过孩子/学校/车牌号快速搜索，显示多久离开上一站，查看车辆详情 | GPS坐标需要GPS平台支持 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5
| 家庭库 |  |  | 家庭内所有静态信息：家庭，成员，孩子（学校，线路） |  | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5
总人天 | [5 empty] | 51 | 41.9 | 33.9 | 21 | 61.9
人力参考价（含税6%、不算三金） | [5 empty] | 800 | 1200 | 1200 | 900 | 1200
汇总 | [5 empty] | 40800 | 50280 | 40680 | 18900 | 74280
总价 | [5 empty] | 224940